## AMS
TACHES ET COMMENTAIRES - ETATS | OVH | PRIORITE | TITULAIRE | Délai | Notes | Lien1 | Lien2 | Lien3 | Lien4 | Lien5
2015-04-01
RA
Controle Coherence - Balance Generale - Probleme de formattage - Resolu
Etats Financiers - Supprimer GL Auxilliaires Classes 1 - 7, Remplacer par GL Client, Fournisseur, Personnel, DCD - Téléchargement données financières : gl aux classe 1 à 7 à changer en gl auxiliaire client, fournisseur, personnel et DCD- Resolu
Controle Coherence - Les lignes non echappees de la balance auxilliaire ne sont pas inserees dans la base - Resolu
Revue par cycle - libellés ne correspondant pas aux bons comptes (libelles decalés) - Résolu |  | 2 | Tiavina
Probleme au niveau du serveur - Résolu
2015-04-02
RA
Controle Coherence - Balance Generale - Probleme de formattage - Resolu
Etats Financiers - Supprimer GL Auxilliaires Classes 1 - 7, Remplacer par GL Client, Fournisseur, Personnel, DCD - Resolu
Controle Coherence - Les lignes non echappees de la balance auxilliaire ne sont pas inserees dans la base - Resolu
Probleme au niveau du serveur - Résolu
découpage du GL général de la classe6 et classe5 - Résolu
2015-04-03
RA
Problème au niveau du serveur - Resolu
Possibilité de découper la balance générale pour les classes 5 et 6 - Resolu
Possibilité de sélectionner les comptes concernés pour la balance générale des les classes 5 et 6- Résolu
Synthèse RSCI - Possibilité d'importer la revue des autres missions - Possibilité de sélectionner la revue d'une autre mission et de l'enregistrer dans la base pour la mission actuelle, par contre, après reload ces données ne sont pas encore affichées, - Revue analytique : importation Revue rsci mission précédente à revoir (mission importée non précisée) - Résolu, à tester
Revue par cycle - Synthèses sauvées dans la base mais non affichées - Résolu
- Internal server error sur le cycle emprunt - résolu
RSCI
Placeholder pour les text area des synthèses et conclusion - Résolu, à tester
Problème de casse pour les dossiers RSCI - Résolu (Immo)
RSCI - Séparation de fonction - Problème dans le comptage des cases cochées. - Résolu
2015-04-04
RA PLANIF GENERALE/ Fonds propre ne s'affihe pas - Résolu
RA PLANIF GENERALE/ Ventes ne s'affihe pas - Résolu
RA PLANIF GENERALE/ Charges ne s'affihe pas - Résolu
RA PLANIF/IMMO commentaires tronqués - - Résolu
RA Uplload GL classe 6, loader tourne sans arrêt, le GL n'est pas chargé - Résolu
RDC
- rdc - FP: régularité des enregistrement partie 2, Question 2 déjà remplies par oui: vider les réponses au départ - Résolu |  | 3 | Andry
cohérence et principe comptable: toutes les question N°1 ne peuvent pas être enregistrées - Résolus
Existence de solde partie 2: feuille de travail : justification des soldes des impôts différé(s) - Résolu
- rdc - Immo: cohérences et principes comptables (OBJ A) partie 1: Question 1:A-t-on effectué une revue analytique des charges par rapport à l'exercice précédent (à remplacer par ... des immobilisations par rapport...) - résolu |  | 0 | Rado | 2015-04-24
Obj. Exhaustivité -Question 1: les soldes des comptes de la classe 1 (hors emprunts) sont-ils justifiés? au lieu de les soldes des comptes d'impôt différé sont-ils justifiés? - Resolu |  | 0 | Rado | 2015-04-24
Impossibilité de passer à la question suivante, bouton suivant non fonctionnel - Resolu |  | 0 | Rado | 2015-04-24
coh et principe comptable (obj A) PARTI 4 :grand livre non chargé - Résolu |  | 0 | Rado | 2015-04-24
partie 5: gl non chargé - Résolu |  | 0 | Rado | 2015-04-24
Partie 6: "appréciation des différentes critères" placée à tort dans principe de comptabilisation - Résolu |  | 0 | Rado | 2015-04-24
partie 7: liste des frais accessoires non chargée- Erreur 500 A résoudre |  | 2 | Rado | 2015-04-24 | 500
partie 8: liste des échantillons non chargés - Résolu à verifier |  | 3 | Rado | 2015-04-24
Methode comptable et évaluation cf frais accessoires interface et tableaux à arranger ( echantillon non chargés, frais accessoires non enregistrés, tableau de critères, etc…) - Reste à résoudre: frais accessoires de productions |  | 1 | Rado | 2015-04-24
RSCI TRESO RECETTE/SEPARATIONS DE FONCTIONS résolu
RSCI TRESO DEPENSES/ SEPARATIONS DE FONCTIONS - Bouton suivant non fonctionnel - Erreur 500 A résoudre |  | 2 | Andry |  | 500
RSCI SEP toutes les cycles ajouter "supprimer pers concerné"- Fait |  | 3 | Mami
RSCI TRES DEP corriger titre « seradation en separation » - Résolu |  | 1 | Andry
OBJ A TRES DEPENSE Mission int PFOI SA 2014 Supprimer base poste concerné SG /chef compta du site - Résolu
05-06/04/2015
- Création mission : OK
- Répartition des taches (impossibilité de dézoomer) sur machine acer de Lionel - A résoudre |  | 3 | N/A
- Liste de taches (immobilisations): revue comptes immobilisatios incorporelles et corporelles 2fois -Résolu
- type de mission : intérimaire au lieu de intérimaires -Résolu
- Balance gle N (revue analytique): "intitul", "débit" et "crédit" non transcrit dans la balancce importée - Résolu |  | 1 | Andry
- Upload Balance : impossible OK
- Cohérence balance N-1: aucun total aucun chiffres OK
- Enregistrement gl charges, - Résolu
-synhtèse revue par cycle immo corpo : impossible pbm internal sever - Résolu
"commentaires" déjà remplis ==> supprimés après enregistrement - résolu |  | 1 | Tiavina
Planifiication générale au lieu de planification générale - Resolu
- Circularisation: lettre non modifiable et concerne l'exercice 2010 - Résolu |  | 0 | Andry
- rdc - Produits-Clients cohérence et principe comptable partie 2: rapprochement états: aucun états chargés - Résolu |  | 1 | Tiavina
régularité des enregistrements partie 1 & 2: gl non chargé - Resolu
Existence de solde: aucune table n'a été chargée -Résolu |  | 1 | Tiavina
Evaluation des soldes partie 3: barre suivant-précédent en nombre de 3 - Resolu
partie 4: clients étrangers concernés : aucun élément téléchargé - Résolu |  | 1 | Tiavina
- rdc-stocks : Cohérence et principe comptable partie 1: tableau revue analytique: conclusion et synthèse non chargées - Resolu
- rdc - impôts et taxes: Cohérence et principe comptable: tableau Revue analytique: aucune donnée remontée - Resolu
Exhaustivité des enregistrements: déjà rempli par "oui", vider les réponses au départ - Résolu |  | 1 | Tiavina
feuille maitresse non remplies or toutes les questions ont été déjà remplies - résolu
2015-04-07
RSCI
Enregistrer_Synthese : Cycle Achat - Objectifs C, D, E : Conversion des scores en "String" - Résolu
Cycle Paie - Obj A - Enregistrement synthese : Affichage du pop-up - Résolu
Obj A pour tous les cycles - Envoi de la variable mission_id vers count_col_funct.php - Résolu
RA
Planification - Enregistrement par cycle réctifié + modification de la table "tab_planification_ra", Résolu
Planification generale - réctifié + modification de la table "tab_planif_gen_ra", Résolu
RDC
Stock - Coherence et principes comptables - Partie I - Commentaire non enregistre - Resolu
2015-04-08
RA
Planification - Resolu
RDC
Stock - Existence - Donnees non sauvees - Resolu
Charges Fournisseurs - Existence - Lignes repetees dans le tableau - Résolu |  | 1 | Tiavina
Stock - COHERENCES ET PRINCIPES COMPTABLES : PARTIE II - CONCORDANDE DES STOCKS D'OUVERTURE ET DE CLOTURE - Donnees non enregistrees - Résolu
General
Probleme lors de l'ouverture d'une mission - Resolu (Fichier tronque au milieu)
2015-04-09
CYCLE CHARGES/FOURNISSEURS
C. régularité des enregistrements :
Ordre des questions chamboulées.La question sur les fournisseurs débiteurs doit passer en dernier. La feuille de travail qui correspond à celle -ci est "validation des fournisseurs à solde débiteur". - Résolu |  | 1 | Tiavina
E. Existence des soldes
La question de la dernière page: "Tous les comptes composant chaque poste sont-ils conformes aux soldes de la balance générale" revient deux fois. - Résolu |  | 1 | Tiavina
H.Information et présentation partie:III( à changer en partie III: ) - Résolu |  | 1 | Tiavina
Eléments annexe: Les éléments qui apparaissent sont issus du cycle "paie personnel".( formulaire FF00) - Résolu |  | 1 | Tiavina
G. Juridique et fiscal partie :I ( à régulariser en partie I:) Revoir tous les titres RDC - Résolu |  | 2 | Andry
Charge - Juridique Fiscal et divers - Charger Gl Classe 6 - Resolu
Les libellés des comptes 61 et 62 n'apparaissent pas. - - a reuploader (supprimer ") 502 bad gateway => Modifier " dans les codes en ~ |  | 3 | Tiavina
Charge - Juridique Fiscal et divers - Debit - Credits - Soldes Decales - Résolu |  | 1 | Tiavina
|  | 1 | Tiavina
RDC IMMO Obj. A Part I - Charge Balance incorrecte -> Résolu
CYCLE PAIE PERSONNEL
B EXHAUSTIVITE DES ENREGISTREMENTS PARTIE I
Rapprochement soldes GL/BALANCE =>le montant en écart ne correspond pas à l'opération "Solde BL-Solde GL" - Resolu
G. Juridique, fiscal et divers: partie I
=> upload à vérifier (ne fonctionne pas). --> Résolu |  | 0 | Tiavina
=> les réponses saisies à la question 1 disparaissent - Resolu
Juridique, fiscal et divers: partie II
=> les données saisies disparaissent - Resolu
Juridique, fiscal et divers: partie V
Cadrages des salaires bruts déclarés à l'IRSA/CNAPS et OSTIE:
Les données saisies dans le tableau pour faire le cadrage ne perdurent pas. - Resolu
H. Iformation et présentation: partie II
les données saisient ne perdurent pas. elles disparaissent. - Resolu
CYCLE DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS
A. Cohérence et principes comptables partie II:
rapprochement GL et balance: les données du tableau n'apparaissent pas. - Resolu
C.Régulaité des enregistrements partie I
Justification et Apurement des DCD:
=> Certains comptes relatifs aux débiteurs et créditeurs divers n'apparaissent pas. - Resolu
=> Le compte 467000 revient plusieurs fois - Resolu
D.Existence des soldes
=> police dans 46700000 autres comptes dï¿½biteurs/crï¿½diteurs à régulariser. - Résolu |  | 1 | Andry
=> la feuille de travail "JUSTIFICATION ET APUREMENT DES DCD"devrait comporter les données déjà saisies dans la justification et apurement des DCD dans la partie C au lieu de présenter un tableau vierge - Resolu
2015-04-10
RSCI- Tous Cycle- Niveaux de risque enregistrés sur synthèse non affiché à la réouverture - Résolu |  | 2 | Mami
RSCI- Achats-Exhaustivité: Renumeroter les questions dans les pop-up - A revoir sur quelques objectifs |  | 3 | Andry
Dernière question ne figure plus dans pop-up et est placé en première ligne dans la liste répondue -Résolu
Pop up question n°14 à supprimer - Résolu
RDC - Stock - Synthese - Requete vers une table inexistante - Résolu
RDC -Emprunt - A - Comptes non affiches - Resolu
- Bouton sortir sur modification entreprise ne répond pas - Résolu |  | 0 | Andry
REVUE ANALYTIQUE PAR CYCLES : Résolu, Classement comptes par odre croissant à faire - Résolu
Adopter le fond bleu et ecrits blancs pour toutes les lignes de titres des tableaux de revues analytiques ; idem pour le cadre des synthèses : titre sur fond bleu et corps sans couleur de remplissage |  | 1 | Andry
1) Fonds propres : OK – Colonne renvoi à créer sur extrême droite du tableau de revue analytique, mise en forme des chiffres et bordures, comptes à mettre dans ordre croissant |  | 1 | Andry
2) Immo corporelles : OK – Colonne renvoi à créer, mise en forme des chiffres et uniformisation bordures, mise à la ligne des commentaires, comptes à mettre dans ordre croissant |  | 1 | Andry
3) Immobilisations financières : conclusions non reportées sur rapports intermédiaires |  | 1 | Andry
4) Stocks : idem ok |  | 1 | Andry
5) Tréso : conclusions non reportées sur rapports intermédiaires- ok Colonne renvoi à créer, mise en forme des chiffres et uniformisation bordures, mise à la ligne des commentaires, comptes à mettre dans ordre croissant |  | 1 | Andry
6) Chges/Frn : conclusions non reportées sur rapports intermédiaires- ok ; Colonne renvoi à créer, mise en forme des chiffres et uniformisation bordures, mise à la ligne des commentaires, comptes à mettre dans ordre croissant |  | 1 | Andry
7) Impots et taxes : conclusions non reportées sur rapports intermédiaires – ok ; Colonne renvoi à créer, mise en forme des chiffres et uniformisation bordures, mise à la ligne des commentaires, comptes à mettre dans ordre croissant |  | 1 | Andry
8) Vtes/Clients : ok Colonne renvoi à créer, mise en forme des chiffres et uniformisation bordures, mise à la ligne des commentaires, comptes à mettre dans ordre croissant |  | 1 | Andry
9) Emprunts & dettes fi : Titre du template écrasé ok ; Colonne renvoi à créer, mise en forme des chiffres et uniformisation bordures, mise à la ligne des commentaires, comptes à mettre dans ordre croissant |  | 1 | Andry
10) DCD : ok ; Colonne renvoi à créer, mise en forme des chiffres et uniformisation bordures, mise à la ligne des commentaires, comptes à mettre dans ordre croissant |  | 1 | Andry
REVUE SYSTEME CONTROLE INTERNE :
1) Cycle Achat : objectif A, rapport différent des données saisies - Résolu
Cycle Achat : objectif A, rapports générés avec erreur à l’ouverture du fichier -Résolu
RAPPORTS INTERMEDIAIRES
1) Memorandum -> A faire |  | 2 | Rado
2) Note de synthèse-> A faire |  | 1 | Rado
RAPPORTS FINAUX
Supprimer note de synthèse mission - Résolu |  | 0 | Rado
Notes annexes -> A faire |  | 0 | Rado
2015-04-25
Attribuer un profil BKT avec accès restreinte sur mission PFOI SA -> A faire; implémentation de tous les User's right |  | 0 | Mami/Michael
RSCI/Stocks/Obj. A: bouton suivant ne répond pas => impossible de saisir et/ou vérifier la synthèse (pas de réclamation reçue de O&G) -> Erreur 500 A résoudre |  | 2 | Andry | 1 | 500
RSCI/Syst. infos/Obj.I (A): Synthèse et niveau de risque enregistrés non affiché sur pop up à la consultation; bien repris dans la synthèse du cycle; non reporté sur rapport intermédiare - Résolu |  | 0 | Mami
RSCI/Syst. infos/Obj.IV (D): score non calculé - Résolu |  | 0 | Mami
Rapports intermédiares/Système d'info/Obj. B: Prise de connaissances et niveaux de risques non reportés -> ok, niveaux de risque; Prise de connaissance A résoudre |  | 1 | Michael | 1
Rapports intermédiares/Système d'info: Les synthèses niveaux de risques et scires sont à insérer àla fin de chaque objectif - Résolu |  | 0 | Mami
RSCI/enviironnement de contrôle: une quesion a été omise dans l'interface Question 14: Quels sont les constructeurs et les modèles d'ordinateurs utilisés ? - Résolu; réponse à remplir |  | 0 | Mami
Rapports intermédiaires/Environnement de contrôle: Les observations sont en avance d'une ligne - Résolu |  | 0 | Mami
Rapports intermédiaires/Environnement de contrôle:Les réponses à la question 14 est vide car manquante dans l'interfaceRapports intérmédiaires RSCI -> A résoudre |  | 1 | Michael | 1
Stocks: conclusions et risque objectif A, non reportés - résolu
Rapports intermédiares RSCI/ Synthèse RSCI: "The requested URL /Dossier_Rapport/Sauvegarde_sortie/Word/RSCI_SYNTHESE (25-04-2015).docx was not found on this server" - Résolu |  | 0 | Tiavina
RA/Synthèse RSCI/Obj A et B du cycle vente non reporté sur tableau de risque conception système ->Résolu, à remplir |  | 0 | Tiavina
RA/Synthèse RSCI/Importer revues précedentes: inclure les incidences dans les importations -> A résoudre, incidences non importées |  | 0 | Michael | 1
Tableau synthèses risques conception système, non mise à jour par rapport à l'importation - Résolu |  | 0 | Tiavina
RSCI Paie, obj C/reporting intermédiaires :Commentaires, risque et scores non reporté; idem dans les synthèses - Résolu, A remplir |  | 0 | Mami
Insérer logo AMS sur les docs générés: Résolu |  | 3 | Andry
Reporting RA: insérer logo AMS au coin bas droit de l'en-tête
Rapports RSCI: Mettre le petit logo AMS en bas de page à droite, dans tous les formulaires, sous les numeros de page
Rapports RDC: Mettre logo AMS à l'extrême droite du titre du cycle - encadrer
Modifier noms des collaborateurs en initial sur les rapports intermédiares -> Résolu, sauf RA |  | 3 | Andry | 1
05/05/2015: REMARQUES SUR RAPPORTS INTERMEDIAIRES -> A résoudre |  |  | Michael
En local, les menus rapports intermédiaires et rapporst finaux ne s'affichent pas |  | 1
En ligne,
Déconnection automatique après 15 minutes d'inactivité
Initialisation à la mission, les rapports déjà générés n'apparaissent plus une fois qu'on a quitté la page - A revoir |  | 1 |  | 1 | A revoir
RSCI/Syst. infos/tous les objectifs: pop up synthèses, non dragable |  | 2 |  | 0.5
RSCI/Syst. Infos/Validation: synthèse et niveau de risque Obj.I non affichés |  | 2 |  | 0.5
RSCI/Environnement de contrôle: Revérifier ordre et cohérence des questions de la liste, les pop-ups ainsi que le rapport |  | 1
Circularisation avocat, banques: format date à corriger |  | 3
Circularisation client, fournisseurs et DCD: enregistrer l'echantillon, et choisir automatiquement les destinataires avec reprise des soldes sur la lettre |  | 1
Circularisation DCD: chargement de la balance auxiliaire ou balance générale? Donner le choix à l'auditeur |  | 1
Rapports RDC/FP: régularité des enregistrement partie 2, Question 2 non reporté |  | 2
Raports intermédiaires/RSCI/Environnement de contrôle: Remplissage dynamique de l'exercice sur l'en-tête de première page,et toutes les infos sur les autres pages |  | 2
Mise en forme des rapports intermédiaires: |  | 3
Raports intermédiaires/RSCI/Environnement de contrôle: logo Baker Tilly et AMS
Revues analytiques, fichier excel, tous les onglets: Mettre les initiaux des collaborateurs
Revues analytiques, fichier excel, tous les onglets: élargir et uniformiser la lageur des colonnes "Libellé" et "commentaires"
Revues analytiques, fichier excel, tous les onglets: Renvoyer automatiquement à la ligne le contenu de la colonne "commentaires"
Revues analytiques, fichier excel, tous les onglets: Supprimer les zones d'impression et mettre sur une page en largeur
Revues analytiques, fichier excel, tous les onglets: Aligner les textes des cadres de synthèses horizontalement à gauche et verticalement en haut
Revues analytiques, fichier excel, tous les onglets: Mise en page, mettre lignes à repeter en haut pour chaque feuille ligne 16
Revues analytiques, fichier excel, ongletA, cellule J16, encadrer
Revues analytiques, fichier excel, ongletE, encadrer dans un seul cadre de A1 à J4 (étendre l'encadrement)
Revues analytiques, fichier excel, ongletE, inserer une ligne entre le cadre de synthèse et le cadre de titres (ligne 6)
Revues analytiques, fichier excel, ongletF, inserer une ligne entre le cadre de synthèse et le cadre de titres (ligne 6) et supprimer une ligne entre le cadre de syhthèse et le cadre de revue analytique (ligne15)
Revues analytiques, fichier excel, ongletG, recadrer l'emplacement du logo Baker Tilly
Revues analytiques, fichier excel, ongletH, recadrer l'emplacement du logo Baker Tilly
Revues analytiques, fichier excel, ongletI, recadrer l'emplacement du logo Baker Tilly
Revues analytiques, fichier excel, ongletJ, recadrer l'emplacement du logo Baker Tilly
Revues analytiques, fichier excel, ongletJ, réduire le cadre de synthèse sur 5 lignes; mettre 3 interlignes vides entre le cadre de titres et le cadre de synthèse; et 2 interlignes entre le cadre de synthèse et le cadre de revue
RDC, tous les fichiers excels à vérifier: ajuster les cellules, soit en revoyant les textes systématiquement à la ligne, soit en ajustant la hauteur des lignes
Rapports intermédiares/Système d'info: Insérer logo Baker Tilly dans l'en-tête
Rapports intermédiares/Système d'info: Supprimer sauts de lignes entre le tableau de niveaux de risque et le saut de page précédant la synthèse générale
Après sortie RSCI/cycles, impossible de selectionner onglets processus (obligé de sortir de la mission - selectionner menu) |  | 3
10- 11/05/2015
Modification mission à reserver administrateur
Utilisateur (connection non administrateur) insérer bouton fermer pour revenir au menu principal | KO | 3 |  | 0.25
Mon profil/Mission: on ne peut plus revenir sur l'onglet profil après navigation sur onglet missions | KO | 2 | Enoch | 2015-05-14 |  | profil/monProfil.php
Supprimer mission à réserver à l'Administrateur | KO | 1 | Enoch | 2015-05-12 |  | /entreprise/viewEntreprise.php | /entreprise/suprimer_mission.php
Modifcations/informations entreprise: Reserver modif à administarateur mais laisser consulter les autres utilisateurs | KO | 1 | Enoch | 2015-05-12 |  | /entreprise/viewEntreprise.php | /entreprise/modifEntre.php
PFOI SA - INTERIM - RSCI/STOCK-Obj.A: Bouton suivant ne fonctionne pas (impossible de saisir synthèse! |  | 0 | Enoch | 2015-05-13 |  | cycleStock/Stocka/form/nterface_sta.php
PFOI SA - INTERIM - RSCI/STOCK-Obj.B: Page inaccessible dès fois |  |  | Enoch | 2015-05-13 |  | cycleStock/Stock.php
PFOI SA - INTERIM - RSCI/STOCK-Obj.D: Page inaccessible dès fois |  |  | Enoch | 2015-05-13 |  | cycleStock/Stock.php
PFOI SA - INTERIM - RSCI/STOCK-Obj.C: Page inaccessible dès fois |  |  | Enoch | 2015-05-13 |  | cycleStock/Stock.php
PFOI SA- INTERIM 2014 -RSCI/VENTE-Obj.B: fin de questionnaire, sur click terminer, corriger message de la fenêtre de dialogue: veuillez saisir la synthèse - Valable dans tous les autres objecifs et cycles |  | 1 | Enoch | 2015-05-13
Rapports Intermédiaires: RSCI; RA; RDC: enlever la partie Note de sythèse de la fenêtre dynamique |  | 1 | Enoch | 2015-05-13
RA/Planification: modifications à reserver superviseur |  | 1
Mise à jour templates Rapports intermédiaires RSCI ok, RA RDC ko ERREUR: Uncaught exception 'PHPExcel_Exception' with message 'File ../../icone/Logo_2.png not found!' in /var/www/Dossier_Rapport/Reporting_Excel/Classes/PHPExcel/Worksheet/Drawing.php:114 Stack trace: #0 /var/www/Dossier_Rapport/Reporting_Excel/Font_propre_xL.php(22): PHPExcel_Worksheet_Drawing->setPath('../../icone/Log...') #1 {main} thrown in /var/www/Dossier_Rapport/Reporting_Excel/Classes/PHPExcel/Worksheet/Drawing.php on line 114 |  |  | Enoch | 2015-05-14 |  | Rap_Inter
Rapports intermédiaires RA: Mettre les initiaux des collaborateurs |  |  | Enoch | 2015-05-14
TRAVAUX DE VERIFICATIONS CONFORMITE/EXHAUSTIVITE SERVEUR TELMA
Copier les fichiers du serveur OVH non copiés sur serveur Telma |  |  | Enoch | 2015-05-12
Controler les incompatibilité de casses et caractères dans serveur Telma
RSCI GENERAL
Validation, à faire accessible par superviseur de la mission et administrateurs
Modifier le curseur pour montrer la fonction dragable quand on est sur la zone de titre des fenêtres pop-up
RSCI/ACHAT
[28/05/2015 16:48:31] heryrakoto: OBJ.B/Validation: après validation de la conclusion, la page questionnaire est juxtaposée à la page des objectifs.
OBJ.C: Continuer qd toutes les question fait apparaitre "Etes-vous sur de vouloir terminer" avant le pop-up dernière question du questionnaire - A revoir
[28/05/2015 16:48:55] heryrakoto: OBJ.D: Continuer qd toutes les question fait apparaitre "Etes-vous sur de vouloir terminer" avant le pop-up dernière question du questionnaire - A revoir
[28/05/2015 16:49:14] heryrakoto: OBJ.E/Validation: après validation de la conclusion, sortir vers la page des objectifs.
OBJ.E/Synthèse: supprimer message test "Score" après click sur terminer
[28/05/2015 16:49:29] heryrakoto: OBJ.F/Validation: après validation de la conclusion, sortir vers la page des objectifs.
OBJ.F/Synthèse: supprimer message test "Score" après click sur terminer
Supprimer le message test "1" à l'accès cycle achat | KO | 2 | Enoch | 2015-05-13
Validation tout objectifs/connexion non superviseur, non administrateur message de la boite de dialogue à modifier en "Vous n'êtes pas autorisé!" | KO | 1 | Enoch | 2015-05-13
OBJ. A: Les boutons Retour & suivant ne sont accessibles que si on fait zoom- | OK | 1
OBJ.A/Validation: pas de réponse sur connection non administrateur et non superviseur | KO | 2 | Enoch | 2015-05-13
OBJ.A/Validation: pas de réponse sur bouton validation, mettre boite de dialogue "Vous n'êtes pas autorisé!" | KO |  | Enoch | 2015-05-13
OBJ.B: fin de questionnaire,sur click annuler dans le fenêtre de dialogue, "êtes-vous sur de vouloir terminer?" la fenêtre pop-up de la dernière question réapparait mais vide: Afficher les derières données saisies | KO | 1 |  |  |  | cycleAchat/cycle_achat_a/form/Interface_acb.php
OBJ.B/Validation: Mettre une ligne de titre de l'objectif | KO |  |  |  |  | cycleAchat/cycle_achat_b/form/Interface_acb_Superviseur.php
OBJ.B/Validation: Bouton retour ne fonctionne pas | OK | 1 | Enoch | 2015-05-13
OBJ.B/Validation: après validation de la conclusion, sortir vers la page des objectifs.Corrigé à uploader? |  | 1
OBJ.C: Continuer qd toutes les question fait apparaitre "Etes-vous sur de vouloir terminer" avant le pop-up dernière question du questionnaire |  | 3
OBJ.C/Synthèse: Supprimer message test "Score" après click sur terminer
OBJ.C/Validation: Mettre une ligne de titre de l'objectif | KO |  |  |  |  | cycleAchat/cycle_achat_b/form/Interface_c_Superviseur.php
OBJ.C/Validation: après validation de la conclusion, sortir vers la page des objectifs. Corrigé à uploader?
OBJ.D: Continuer qd toutes les question fait apparaitre "Etes-vous sur de vouloir terminer" avant le pop-up dernière question du questionnaire |  | 3
OBJ.D/Synthèse: supprimer message test "Score" après click sur terminer
OBJ.D/Validation: Mettre une ligne de titre de l'objectif | KO |  |  |  |  | cycleAchat/cycle_achat_b/form/Interface_d_Superviseur.php
OBJ.D/Validation: après validation de la conclusion, sortir vers la page des objectifs. |  | 3
OBJ.E/Validation: Mettre une ligne de titre de l'objectif | KO |  |  |  |  | cycleAchat/cycle_achat_b/form/Interface_e_Superviseur.php
OBJ.E/Validation: après validation de la conclusion, sortir vers la page des objectifs.
OBJ.E/Synthèse: supprimer message test "Score" après click sur terminer
OBJ.F/Validation: Mettre une ligne de titre de l'objectif | KO |  |  |  |  | cycleAchat/cycle_achat_b/form/Interface_f_Superviseur.php
OBJ.F/Validation: après validation de la conclusion, sortir vers la page des objectifs.
OBJ.F/Synthèse: supprimer message test "Score" après click sur terminer
SYNTHES CYCLE ACHAT: Bouton retour ne fonctionne pas dès fois |  |  | Enoch | 2015-05-14
RSCI TRESO RECETTES
Supprimer le message test "26" à l'accès cycle Trésorerie
Validation tout objectifs/connexion non superviseur, bloquer accès avec message de la boite de dialogue "Vous n'êtes pas autorisé!"
Tous Objectifs/validation/enregistrer: Les niveaux de risques et scores ne sont pas reportés sur la synthèse
Tous objectifs/Validation: Mettre une ligne de titre de l'objectif | KO
OBJ.A: Bouton suivant ne fonctionne pas |  | 0 |  |  |  | cycleRecette/Recettea/php/countColFunct.php
OBJ.A: Les cochages sur service stock des taches 22 et 23 ont disparus |  | 0
OBJ.B: Après click sur terminer de la dernière question, en cliquant sur annuler de la boite de dialogue, le pop up de la première question apparait |  | 3
OBJ. B/Validation: Après click sur bouton retour, juxtaposition des pages validation et accueil cycle tresorerie | [5 empty] | cycleRecette/Recetteb/form/Interface_rb_Superviseur.php
OBJ.B/Validation: le niveau de risque dans synthèse ; et score dans synthèse cycle trésorerie sont effacés
OBJ.B/Validation: après validation de la conclusion, sortir vers la page des objectifs.
OBJ.C: Des fois les pages ne répondent pas (boutons retour, continuer, synthèse) et la boîte de dialogue/confirmation ne s'affiche pas
OBJ.C/Validation: la pge ne se ferme pas et bloque après validation (obligation de sortir de la mission) -> SORTIR VERS LA PAGE DES OBJECTIFS
OBJ.C/Validation: le niveau de risque dans synthèse ; et score dans synthèse cycle trésorerie sont effacés
OBJ.D/Continuer: enlever le message test "272"
OBJ.D/Validation: après validation de la conclusion, sortir vers la page des objectifs.
OBJ.D/Validation: le niveau de risque dans synthèse ; et score dans synthèse cycle trésorerie sont effacés
OBJ.E/Validation: après validation de la conclusion, sortir vers la page des objectifs.
OBJ.E/Validation: le niveau de risque dans synthèse ; et score dans synthèse cycle trésorerie sont effacés
SYNTHESE CYCLE TRESO: après navigation sur la page, boutons retour et enregistrer ne fonctionnent pas
RSCI TRESO DEPENSES
Tous objectifs/Validation: Mettre une ligne de titre de l'objectif | KO
OBJ.A: Bouton suivant ne fonctionne pas | [5 empty] | cycleDepense/Depensea/php/countColFunct.php
OBJ.A: Bouton suivant ne fonctionne pas
OBJ.B: Après click sur terminer de la dernière question, en cliquant sur annuler de la boite de dialogue, le pop up de la première question apparait |  | 3 |  |  |  | cycleDepense/Depenseb/form/Interface_acb.php
OBJ.B: Score sur synthèse et synthèse cycle trésorrerie 34/48 contre score sur validation 34/34
OBJ.B/validation ne répond pas des fois
OBJ.B: Boutons retour-continuer-sythèse ne répondent pas des fois |  |  |  |  | Répond mais problem de code trp long
OBJ.B/Validation: le niveau de risque dans synthèse ; et score dans synthèse cycle trésorerie sont effacés
OBJ.B/Validation: après validation de la conclusion, sortir vers la page des objectifs. | [5 empty] | cycleDepense/Depenseb/form/Interface_rb_Superviseur.php
OBJ.C: Après click sur terminer de la dernière question, en cliquant sur annuler de la boite de dialogue, le pop up de la première question apparait |  | 3 |  |  |  | cycleDepense/Depensec/form/Interface_Question_dc_8.php
OBJ.C/Validation: le niveau de risque dans synthèse ; et score dans synthèse cycle trésorerie sont effacés
OBJ.C/Validation: après validation de la conclusion, sortir vers la page des objectifs. | [5 empty] | cycleDepense/Depenseb/form/Interface_rc_Superviseur.php
OBJ.D: Après click sur terminer de la dernière question, en cliquant sur annuler de la boite de dialogue, le pop up de la première question apparait |  | 3
OBJ.D/Validation: le niveau de risque dans synthèse ; et score dans synthèse cycle trésorerie sont effacés | [5 empty] | cycleDepense/Depenseb/form/Interface_rd_Superviseur.php
OBJ.D/Validation: après validation de la conclusion, sortir vers la page des objectifs.
OBJ.E: Après click sur terminer de la dernière question, en cliquant sur annuler de la boite de dialogue, le pop up de la première question apparait |  | 3
OBJ.E/Validation: le niveau de risque dans synthèse ; et score dans synthèse cycle trésorerie sont effacés
OBJ.E/Validation: après validation de la conclusion, sortir vers la page des objectifs. | [5 empty] | cycleDepense/Depenseb/form/Interface_re_Superviseur.php
SYNTHESE CYCLE TRESO: après navigation sur la page, boutons retour et enregistrer ne fonctionnent pas
SYNTHESE CYCLE TRESO: les données des syhnthèses recette et dépenses sont inversées
RSCI VENTES
Supprimer message test "37" à l'accès cycle vente |  |  | Enoch | 2015-05-14
Tous objectifs: En fin de questionnaire, après terminer message est devenu Veuillez saisir la synthèse qui ne s'affiche pas un coup sur deux
Tous objectifs: Les scores des synthèses devraient être ceux des validations/commentaires
OBJ.A: La synthèse enregistrée n'est pas affichée
OBJ.A/Validation: le bouton validation ne répond pas |  |  | Enoch | 2015-05-14
OBJ.B: le message test "21" à supprimer à l'acces de l'objectif
OBJ.B: click sur annuler dans message de confirmation "etes-vous sur de vouloir terminer" n'aboutit pas sur une page navigable -> Afficher derière question pop-up avec les dernieres saisies; click sur terminer ne fonctionne pas systématiquement
OBJ.B: corriger texte de la boite de dialogue après click sur terminer dans message de confirmation "etes-vous sur de vouloir terminer" par "Veuillez maintenant saisir la synthèse"
OBJ.B: La synthèse et le risque enregistrés ne sont pas affichés NB: aucun synthèse et risque saisi sur PFOI SA Intérim 2014 -> à saisir
OBJ.C: sans réponses |  |  | Enoch | 2015-05-14 |  | cycleVente/Vente.php
OBJ.C/Validation: sans réponses |  |  | Enoch | 2015-05-14
OBJ.D: sans réponses |  |  | Enoch | 2015-05-14 |  | cycleVente/Vente.php
OBJ.D/Validation: sans réponses |  |  | Enoch | 2015-05-14
OBJ.E: Boutons retour-continuer-synthèse sans réponses dès fois |  |  | Enoch | 2015-05-14
OBJ.E: click sur annuler dans message de confirmation "etes-vous sur de vouloir terminer" n'aboutit pas sur une page navigable -> Afficher derière question pop-up avec les dernieres saisies; click sur terminer ne fonctionne pas systématiquement |  |  | Enoch | 2015-05-14
OBJ.E/Validation: sans réponses
OBJ.E: corriger texte de la boite de dialogue après click sur terminer dans message de confirmation "etes-vous sur de vouloir terminer" par "Veuillez maintenant saisir la synthèse"
OBJ.F: click sur annuler dans message de confirmation "etes-vous sur de vouloir terminer" n'aboutit pas sur une page navigable -> Afficher derière question pop-up avec les dernieres saisies; click sur terminer ne fonctionne pas systématiquement
OBJ.F: corriger texte de la boite de dialogue après click sur terminer dans message de confirmation "etes-vous sur de vouloir terminer" par "Veuillez maintenant saisir la synthèse"
OBJ.F/Validation: après click sur validation, revenir sur page objectif
OBJ.F/Validation: le niveau de risque dans synthèse ; et score dans synthèse cycle vente sont effacés
SYNTHES DU CYCLE VENTE:
bouton reour & enregistrer ne répondent pas des fois
les scores ne sont pas reportés
Les valeurs des cycles A et B ne sont pas celles enregistrées à l'objectifs
RSCI/STOCK
OBJ.A: Au click sur bouton suivant, message "Vous devez cocher les cases vides alors que tout est coché (au moins un cochage par ligne et par colonne) | [5 empty] | cycleStock/Stocka/php/countColFunct.php | cycleStock/Stocka/php/getSynth.php
OBJ.B: Au click sur "annuler" de la boite de dialogue "Ets-vous sûr de vouloir terminer, afficher le dernier pop-up avec les données saisies |  | 1 |  |  | Ajout variable stbID_=e | cycleStock/Stockb/form/Interface_stb.php | cycleStock/Stockb/sms/Message terminer question stb.php
OBJ.C: Au click sur "annuler" de la boite de dialogue "Ets-vous sûr de vouloir terminer, afficher le dernier pop-up avec les données saisies |  | 1 |  |  | Ajout variable stcID_=e | cycleStock/Stockc/form/Interface_stc.php | cycleStock/Stockc/sms/Message terminer question stc.php
OBJ.D: Au click sur "annuler" de la boite de dialogue "Ets-vous sûr de vouloir terminer, afficher le dernier pop-up avec les données saisies |  | 1
OBJ.D/Synthèse: Le niveau de risque déjà enregistré n'est pas affiché |  |  |  |  | Ajout variable stdID_=e | cycleStock/Stockb/form/Interface_std.php | cycleStock/Stockd/sms/Message terminer question std.php
OBJ.E/Synthèse: Le niveau de risque déjà enregistré n'est pa affiché
SYNTHESE CYCLE STOCK: OBJ.D, le niveau de risque et le score ne sont pas reportés | [5 empty] | cycleStock/Stockd/form/Interface_std.php
RSCI/AUTRES CYCLES vérifier et corriger les mêmes objets que précédement
RI/Initialisation à la mission: les rapports déjà générés ne s'affichent pas après avoir quitté la page
OBJ.E/Validation: après validation de la conclusion, sortir vers la page des objectifs.
OBJ.A/Validation: après validation de la conclusion, sortir vers la page des objectifs.
OBJ.E/Validation: après validation de la conclusion, sortir vers la page des objectifs.
OBJ.C/Validation: après validation de la conclusion, sortir vers la page des objectifs.
RA/Synthèse RSCI: Risque obj.A & B du cycle vente non reporté dans tableau de sythese risques conception système -> Informations non saisies |  | 1
RA/Synthèse RSCI/Incidences: répartir en deux colonnes de dimensions identiques les incidences fonctions et comptes |  | 1 | Michael | 2015-05-14
RA/Synthèse RSCI/Importer revues précédentes: Incidences non importées; tableau risque conception système non chargé |  | 1 | Michael | 2015-05-14 |  | RA/fonctions_requetes.php | RA/Structure.php | RA/Importation_revue.php
RA/Synthèses RSCI/Importer revues précédentes: Niveau de risque Obj.D(Evaluation)/Stocks non importé sur tableau risque conception système (source table synthèse)
RA/Circularisations: données saisies et circulaires générés non affichés | OK | 0 | Enoch | 2015-05-13 |  | copie OVH TELMA /RA/circularisation
RA/Revues par cycles/ Tous cycles: Supprimer les scripts avant chaque tableaux. Les tab |  | 0 | Enoch | 2015-05-13 |  | RA/fonctions_requetes.php
RDC/FONDS PROPRES/
OBJ.A PART.I: classer les numéros de comptes par ordre croissant
OBJ.E PART.II: Bouton suivant (fin) ne répond pas
[19/05/2015 16:40:48] heryrakoto: Circularisation: Tsy misy mandeha |  |  |  |  | session vide | accueille.php
[19/05/2015 16:41:03] heryrakoto: Rapports intermédiares: tsy mi afficher |  |  |  |  | session vide | accueille.php
[19/05/2015 16:41:36] heryrakoto: Rapports définitifs: Tsy misy afa-tsy Rapport général |  |  |  |  | session vide | accueille.php
[19/05/2015 17:03:05] heryrakoto: RDC/Cycles fonds propres: Alphabet cohérence, régularité, existence de solde |  |  |  |  | problem image | image/A.png
[19/05/2015 17:04:10] heryrakoto: RDC/Immo corp: Alphabet cohérence, régularité, existence de solde, evaluation solde |  |  |  |  | problem image
[19/05/2015 17:05:20] heryrakoto: RDC/Produits-clients: idem |  |  |  |  | problem image
[19/05/2015 17:06:36] heryrakoto: RDC/Trésorerie:Alphabet cohérences, régularité, existence
[19/05/2015 17:08:15] heryrakoto: Idem dans tous les autres cycles RDC
RA/Planification: modifications à reserver superviseur | [5 empty] | RA/planification/
[20/05/2015 16:54:35] heryrakoto: Misy possibilité de créer un utilisateur, modifier mot de passe sady mahita ny mot de passe sy etat de connexion an'ny utilisateur rehetra | [5 empty] | /js/ajax.js
[