## Planning modifié
| TACHES | Octobre |  |  | Novembre | [29 empty] | Décembre
|  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Analyse fonctionnelle | bar: Novembre 5 to Novembre 8; Novembre 11 to Novembre 15; Novembre 18
Schéma/Diagramme/Algorithme | bar: Novembre 18 to Novembre 22; Novembre 25 to Novembre 29; Décembre 2
Développement | bar: Décembre 2 to Décembre 6; Décembre 9 to Décembre 13; Décembre 16 to Décembre 20; Décembre 23
Essai/Simulation | bar: Décembre 26 to Décembre 27; Décembre 30 to Décembre 31
1 | Elaboration planning | bar: Novembre 4 to Novembre 6
2 | Compréhension de la mission | bar: Octobre 30 to Novembre 4
3 | Inventaire des tâches de l'utilisateur | bar: Novembre 6 to Novembre 7
4 | Inventaires des formulaires existant | bar: Novembre 4 to Novembre 5
5 | Analyse des formulaires | bar: Novembre 4 to Novembre 8; Novembre 11
6 | Inventaires des inputs | bar: Novembre 4 to Novembre 6
7 | Inventaires des outputs | bar: Novembre 4 to Novembre 8; Novembre 11 to Novembre 13
8 | Inventaires base de données | bar: Novembre 6 to Novembre 8; Novembre 11 to Novembre 15; Novembre 18
9 | Analyse base de données | bar: Novembre 6 to Novembre 8; Novembre 11 to Novembre 15; Novembre 18 to Novembre 20
10 | Spécifications fonctionnelles | bar: Novembre 4 to Novembre 8; Novembre 11 to Novembre 15; Novembre 18
11 | Spécifications détaillées | bar: Novembre 11 to Novembre 15; Novembre 18 to Novembre 22; Novembre 25 to Novembre 26
12 | Diagramme / Structures | bar: Novembre 14 to Novembre 15; Novembre 18 to Novembre 22
13 | Section par étapes | bar: Novembre 20 to Novembre 22; Novembre 25 to Novembre 29
14 | Définition intervenants/rôles | bar: Novembre 20 to Novembre 22; Novembre 25
15 | Traitements | bar: Novembre 18 to Novembre 22; Novembre 25 to Novembre 29; Décembre 2
16 | Maquette | bar: Novembre 26 to Novembre 29; Décembre 2 to Décembre 6; Décembre 9
17 | Interfaces | bar: Novembre 18 to Novembre 22; Novembre 25 to Novembre 29; Décembre 2
18 | Conception, mise en forme outputs | bar: Novembre 25 to Novembre 29; Décembre 2 to Décembre 4
19 | Développement | bar: Décembre 2 to Décembre 6; Décembre 9 to Décembre 13; Décembre 16 to Décembre 20; Décembre 23
20 | Mise en ligne test | bar: Décembre 26 to Décembre 27; Décembre 30
21 | Simulation | bar: Décembre 30
22 | Release version d'évaluation
23
24
25
26

## Planning
| TACHES | Octobre |  |  | Novembre | [29 empty] | Décembre
|  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Analyse fonctionnelle | bar: Novembre 5 to Novembre 8; Novembre 11 to Novembre 15; Novembre 18
Schéma/Diagramme/Algorithme | bar: Novembre 18 to Novembre 22; Novembre 25
Développement | bar: Novembre 25 to Novembre 29; Décembre 2 to Décembre 6; Décembre 9 to Décembre 13; Décembre 16 to Décembre 20
Essai/Simulation | bar: Décembre 20; Décembre 23 to Décembre 24; Décembre 26 to Décembre 27; Décembre 30 to Décembre 31
1 | Elaboration planning | bar: Novembre 4 to Novembre 6
2 | Compréhension de la mission | bar: Octobre 30 to Novembre 4
3 | Inventaire des tâches de l'utilisateur | bar: Novembre 6 to Novembre 7
4 | Inventaires des formulaires existant | bar: Novembre 4 to Novembre 5
5 | Analyse des formulaires | bar: Novembre 4 to Novembre 8; Novembre 11
6 | Inventaires des inputs | bar: Novembre 4 to Novembre 6
7 | Inventaires des outputs | bar: Novembre 4 to Novembre 8; Novembre 11 to Novembre 13
8 | Inventaires base de données | bar: Novembre 6 to Novembre 8; Novembre 11 to Novembre 15; Novembre 18
9 | Analyse base de données | bar: Novembre 6 to Novembre 8; Novembre 11 to Novembre 15; Novembre 18 to Novembre 20
10 | Spécifications fonctionnelles | bar: Novembre 4 to Novembre 8; Novembre 11 to Novembre 15; Novembre 18
11 | Spécifications détaillées | bar: Novembre 11 to Novembre 15; Novembre 18 to Novembre 20
12 | Diagramme / Structures | bar: Novembre 14 to Novembre 15; Novembre 18 to Novembre 22
13 | Section par étapes
14 | Définition intervenants/rôles | bar: Novembre 20 to Novembre 22; Novembre 25
15 | Traitements | bar: Novembre 14 to Novembre 15; Novembre 18 to Novembre 22; Novembre 25
16 | Maquette | bar: Novembre 26 to Novembre 29; Décembre 2 to Décembre 4
17 | Interfaces | bar: Novembre 18 to Novembre 22; Novembre 25
18 | Conception, mise en forme outputs | bar: Novembre 25 to Novembre 29
19 | Développement | bar: Novembre 25 to Novembre 29; Décembre 2 to Décembre 6; Décembre 9 to Décembre 13; Décembre 16 to Décembre 20
20 | Mise en ligne test
21 | Simulation
22 | Release version d'évaluation
23
24
25
26

## Réalisations
| TACHES | Octobre |  |  | Novembre | [29 empty] | Décembre
|  | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Analyse fonctionnelle | bar: Novembre 5 to Novembre 8; Novembre 11 to Novembre 15; Novembre 18
Schéma/Diagramme/Algorithme | bar: Novembre 18 to Novembre 22; Novembre 25
Développement | bar: Novembre 25 to Novembre 29; Décembre 2 to Décembre 6; Décembre 9 to Décembre 13; Décembre 16 to Décembre 20
Essai/Simulation | bar: Décembre 20; Décembre 26 to Décembre 27; Décembre 30 to Décembre 31
1 | Elaboration planning | bar: Novembre 4 to Novembre 6
2 | Compréhension de la mission | bar: Octobre 30 to Octobre 31; Novembre 3 to Novembre 4
3 | Inventaire des tâches de l'utilisateur
4 | Inventaires des formulaires existant | bar: Novembre 4 to Novembre 5
5 | Analyse des formulaires | bar: Novembre 4 to Novembre 8; Novembre 11 to Novembre 15; Novembre 18
6 | Inventaires des inputs | bar: Novembre 4 to Novembre 6
7 | Inventaires des outputs | bar: Novembre 4 to Novembre 8; Novembre 11 to Novembre 13
8 | Inventaires base de données | bar: Novembre 6 to Novembre 8; Novembre 11 to Novembre 15; Novembre 18 to Novembre 22
9 | Analyse base de données | bar: Novembre 6 to Novembre 8; Novembre 11 to Novembre 15; Novembre 18 to Novembre 20
10 | Spécifications fonctionnelles | bar: Novembre 4 to Novembre 8; Novembre 11 to Novembre 15; Novembre 18
11 | Spécifications détaillées
12 | Diagramme / Structures | bar: Novembre 20 to Novembre 22; Novembre 25 to Novembre 29; Décembre 2 to Décembre 6
13 | Section par étapes
14 | Définition intervenants/rôles | bar: Novembre 20 to Novembre 22; Novembre 25
15 | Traitements | bar: Novembre 14 to Novembre 15; Novembre 18 to Novembre 22; Novembre 25 to Novembre 29
16 | Maquette | bar: Novembre 29; Décembre 2 to Décembre 4
17 | Interfaces | bar: Novembre 18 to Novembre 22; Novembre 25 to Novembre 29; Décembre 2 to Décembre 4
18 | Conception, mise en forme outputs
19 | Développement (codage) | bar: Novembre 25 to Novembre 29; Décembre 2 to Décembre 6
20 | Mise en ligne test
21 | Simulation
22 | Release version d'évaluation
23
24
25
26

## Répartition des tâches
TMS CONSULTING : Projet Audit Management Software
REPARTITION DES TACHES AMS
TACHES 1: RODIN | TACHES 2 : EDDY | TACHES 3: MAMINIAINA | TACHES 4 : CHRISTIAN | Date actions | Délais | Résumés et commentaires
08/11/13: Revoir annexe 3 sur FC 9; et QCI Tréso dépenses dans RSCI du dropbox
Analyse Formulaires revues des comptes
02/12/13: Conception page principale selon maquette |  |  |  |  | 2013-12-02
| 02/12/13: Conception des éléments graphiques icônes, barre d'état |  |  |  | 2013-12-02
04/12/13: Développement cycle création et identification |  |  |  |  | 2013-12-06
| 04/12/13: Développement cycle Revue du système de contrôle interne |  |  |  | 2013-12-12
09/12/13: Developpement Revue analytique |  |  |  |  | 2013-12-12
| 09/12/12: Page validation objectif A: Bouton de fermeture interface coclusion; Bouton de retour à déplacer à gauche du bouton de conclusion + supprimer texte "Commentaire & niveau de risque; mettre scroll vertical & horizontal sur le volet de gauche |  |  |  | 10/12/13 AM
| 09/12/12: Page auditeur objectif B: Remettre les questionnaires, avec numérotation (Question 1/22 …); Raccorder la page de validation avec bouton de validation sur la page des objectifs; mettre en forme la page et les évènements de validation |  |  |  | 2013-12-11